## PLAN DE TRABAJO SST 2024
[5 empty] | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | [11 empty] | NIT: 891855209-4
[5 empty] | REGISTRO | [11 empty] | CÓDIGO: TH-SST-R-011
[5 empty] | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [11 empty] | VERSIÓN: 01
FECHA VERSIÓN: 20/10/2020
OBJETIVO: Estalecer en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAU DE PAIPA, actividades que procuren el cuidado de la salud y seguridad de nuestros colaboradores, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes. | [5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | [14 empty] | 2025-01-17
[6 empty] | RESPOSABLES DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | Dra. Catherine Van Arcken Martinez / Dra. Zuly Johana Pacheco Robles
No. | CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | [12 empty] | RECURSOS |  |  | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | F | T | H
1 | P | Programar capacitaciones, inspecciones de seguridad y las actividades de promoción y prevención para el personal que labora en la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA. | Establecer, el plan de capacitaciónes de SST, el plan de trabajo anual y el programa de inspecciones de SST, que cubra a todas las partes interesadas, areas y sedes de trabajo y cubra peligros priorizados. | Establecer el cronograma de capacitación, de inspecciones y el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | Lider SG-SST | [14 empty] | X | Plan de capacitación en SST, plan de trabajo anual y cronograma de inspecciones vigencia 2025 | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
2 | P | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Cumplimiento en un igual o mayor al 80% de las actividades programadas en los P.V.E. BIOLOGICO, PSICOSOCIAL OSTEOMUSCULAR, | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Equipo interdisciplinario Lider SG-SST y (Psicóloga, fisioterapeuta, profesionales en SST/ Lic. Educ Fisica) | [14 empty] | X | Programas de vigilancia epidemiológica PVE: PSICOSOCIAL, CARDIOVASCULAR, VISUAL, OSTEOMUSCULAR. | bar: 2025-02-01; 2025-04-01; 2025-06-01; 2025-08-01; 2025-10-01; 2025-12-01
3 | P | Revisión y análisis de condiciones de salud, Mediante los exámenes de ingreso yperiodicos laborales. | Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud. Ralizar seguimeinto a los contratistas de suministro de serivicios | Revisar los informes de condiciones de salud y consolidar la información que permita realizar intevención por parte de los profesionales especialistas. | Lider SG-SST y Líder de Talento Humano | [14 empty] | X | Informe de condiciones de salud entregado por la IPS de SST, aplica informe emitido por el profesional SST de las empresas contratistas. | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01; 2025-10-01 to 2025-11-01
4 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales aplicables en SST | Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables | Actualizar los requisitos legales aplicables a la entidad y diligenciar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales para su cumplimiento. | Lider SG-SST y Gerencia | [14 empty] | X | Matriz de requisitos legales. Garantizar este cumplimiento con los contratistas de servicios. | bar: 2025-02-01; 2025-07-01; 2025-12-01
5 | P | Revisión de la politicas SST, implementadas | Revisar las 5 cinco Politicas de la Entidad | Actualizar de ser necesario las Políticas de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmadas y fechadas. | COPASST, Lider SG-SST, Líder de Calidad. | [14 empty] | X | Políticas, con el componente obligatorio de SST, alineadas con el proceso de calidad, revisadas por la Gerencia y/o Representante Legal. | bar: 2025-07-01
6 | P | Revisión, socialización y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado, incluyendo la sede del Palermo. | Revisar y/o actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, incluida la sede del Palermo. | Lider SG-SST, Coordinador de la Brigada de Emergencias, Brigada de Emergencias. | [12 empty] | X | X | X | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias revisado y socializado, por el personal de la Brigada de Emergencias. | bar: 2025-05-01; 2025-07-01 to 2025-10-01
7 | P | Revisión de profesiograma, con el medico especialista en SST. | Programar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido, para el 100% de la Población laboral de Planta y/o Termino Fijo. | Revisar y actualziar si es necesario el profesiograma. | Lider de Talento Humano, Líder SG-SST y Personal de supervisión de los Contratos asociados. | [12 empty] | X |  | X | Profesiograma, ultima version y realizar seguimiento a las empresas tercerizadoras y contratos de servicios. | bar: 2025-06-01
8 | P | Asignación de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para el SG-SST. | Proyectar la asignación del presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST para el 2025. | Proyectar presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta gerencia, para la vigencia 2025. | Gerencia y Lider SG-SST | [14 empty] | X | Presupuesto definido por el Líder de SG-SST y aprobado por la Gerencia. | bar: 2025-02-01; 2025-11-01
9 | H | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros,valoración de riesgos Y deterinacion de Controles, con la metodoogia GTC 45 | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad, la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles, establecidos. | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad, la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Lider SG-SST | [14 empty] | X | Matriz actualizada metodologia GTC 45. | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01; 2025-09-01 to 2025-10-01
10 | H | Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | Ejecutar el 70% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables en la matriz de peligros y riesgos. | Ejecutar las acciones (Controles administrativos , controles de ingenieria, eliminación, sustitución y/o uso de EPP) propuestas. | Líder SG-SST, COPASST, Brigada de Emergencias y Gerencia. | [12 empty] | X | X | X | Seguimientos al plan de acción propuesto. | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
11 | H | Realizar inspecciones de seguridad | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planeadas | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas, de acuerdo al cronograma respectivo. | Lider SG-SST, COPASST y Brigada de Emergencias. | [12 empty] | X | X | X | Programa de inspecciones de seguridad. Cronograma de inspecciones de seguridad. Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad, registros fotograficos. | bar: 2025-02-01; 2025-04-01; 2025-06-01; 2025-08-01; 2025-10-01; 2025-12-01
12 | H | Revisar la pertinencia de mediciones ambientales una vez analizado con la matriz de peligros y riesgos | Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas | Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros priorizados identificados. | Lider SG-SST - ARL | [12 empty] | X | X | X | Informe Tecnico de mediciones ambientales. | bar: 2025-07-01
13 | H | Programar Actividades de COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2023-2025 | Desarrollar el cronograma de Actividades 2025 con los dos grupos, COPASST y COCOLA. | Realizar la gestión para llevar a cabo las Actividades del COPASST y Comité de Convivencia Laboral 2025 y los seguimientos de parte de la ARL POSITIVA | Líder SG-SST y ARL | [14 empty] | X | Actas de reuniones COPASST y COCOLA 2023-2025 | bar: 2025-02-01; 2025-04-01; 2025-06-01; 2025-08-01; 2025-10-01; 2025-12-01
14 | H | Participar de las reuniones del COPASST y COCOLA | Acompañar a las las reuniones del cronograma 2025 del COPASST Y COCOLA. | Asistir como invitado a las reuniones programadas del COPASST y entregar la información requerida. | Líder SG-SST | [13 empty] | x | X | Actas de reunión de COMITES CONFORMADOS | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
15 | H | Desarrollo del plan de capacitación en SST 2025 | Desarrollar el plan de capacitación de SST 2025 que cubra al 100% de la población trabajadora. | Desarrollar el cronograma de capacitaciones en SST 2025 con el apoyo de la ARL. | Lider SG-SST, ARL, Gerencia y Líderes de Procesos y/o Servicios. | [12 empty] | x | x | X | Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones. | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
16 | H | Ejecutar las actividades programadas de los PVE | Ejecutar igual o mayor al 80% de las actividades programadas de los PVE | Desarrollar las actividades programadas de los PVE | Líder SG-SST, ARL, Gerencia y COPASST. | [12 empty] | x | X | X | De acuerdo al PVE, Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico | bar: 2025-02-01 to 2025-11-01
17 | H | Realizar inducción y re-inducción en SG-SST. | Realizar la inducción al 100% del personal.Realizar la re-inducción como mínimo al 80% de la población trabajadora de la entidad. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa a la Entidad en SGSST. | Líder SG-SST | [13 empty] | x | X | Registros de asistencia, evaluaciones, registro fotográfico | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
18 | H | Realizar el PESV | Realizar el 90% o mas de las actividades definidas, para el PESV | mediante la asesoria de la ARL, realizar el diseño, implementacion del Plan Estratejico de seguridad vial de la entidad. | Líder SG-SST, ARL y Personal de TAB | [13 empty] | x | X | Registro asistencia a capacitación, registro fotográfico | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01; 2025-07-01 to 2025-08-01; 2025-10-01 to 2025-11-01
19 | H | Elaborar y ejecutar las actividades del programa de pausas activas. | Realizar el 90% o mas de las actividades definidas. | Desarrollar pausas activas en las diferentes áreas y sedes de trabajo de La entidad | Líder SG-SST, ARL, Gerencia, COPASST, Líderes de Procesos y/o Servicios. | [12 empty] | X |  | X | Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico, correo electronicos entre otros medios de comunicación interna que permiten difundir y ejecutar estrategias del programa de pausas activas | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
20 | H | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Programar actividades de promoción y prevención en la semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. | Desarrollar las diferentes actividades de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | Lider SG-SST, ARL, Gerencia y COPASST. | [12 empty] | x | x | X | Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico | bar: 2025-04-01
21 | H | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial y elaboracion de protocolo. | Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al año. | Aplicar batería de riesgo psicosocial y desarrollar el plan de acción de los resultados para el PVE. | Líder SG-SST, Líder de Talento Humano y ARL | [12 empty] | x | x | X | Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial | bar: 2025-07-01; 2025-12-01
22 | H | Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización y de acuerdo al DUR 1072/2015. | Conservar el 100% de los documentos identificados | Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana | Líder SG-SST | [12 empty] | X | x | X | Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos) | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
23 | H | Establecer e implementar el Plan de trabajo para la BRIGADA DE EMERGENCIAS. | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de trabajo de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, | Inspección a equipos, de cumplimiento por el cuerpo de bomberos del municipio. | Líder SG-SST, Brigada de Emergencias. | [12 empty] | x |  | X | Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: 2025-03-01; 2025-06-01; 2025-10-01
|  |  |  | Inspección equipos de emergencia (Alarma de emergencia extintores, gabinetes contra incendio y sus componentes, camillas, inmovilizadores, sillas de ruedas,motobomba, sub estacion electrica y demas) dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | [13 empty] | x | x | X | Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: 2025-03-01; 2025-06-01; 2025-10-01
|  |  |  | Realizar planeación y/o entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias | [13 empty] | x |  | X | Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: 2025-03-01; 2025-06-01; 2025-09-01
|  |  |  | Realizar simulacros, de acuerdo a lo establecido, en la normatividad nacional | [13 empty] | X | X | X | Lista de chequeo e informe de evaluación de simulacro, registros fotograficos. | bar: 2025-10-01
24 | H | Diseñar el Programa de habitos y estilos de vida saludable | Establecer en el PVE, actividades de promoción y prevención en habitos y estilos de vida saludable. | Programa de habitos y estilos de vida saludable | Líder SG-SST, ARL, Gerencia, COPASST, Líder de PyM y Líder de Salud Pública. | [12 empty] | X | X | X | Seguimiento al plan de acción | bar: 2025-04-01
25 | H | Gestion y desarrollo del Programa de prepensionados | Se establecera un listado con los prepensinados de la entidad, con un periodo anterior a 3 años. | Programa de prepensionados, de acuerdo al presupuesto establecido se realizarn actividades de habitos y estilos de vida saludable, manejo de tiempo libre, en los meses establecidos. | Líder SG-SST, Líder de Talento Humano, ARL y Gerencia. | [12 empty] | X | X | X | Seguimiento al plan de acción | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
26 | V | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | Realizar seguimiento y análisis a los indicadores del SG-SST. | Líder SG-SST | [12 empty] | x | x | X | Relación de ausentismo mensual | bar: 2025-02-01; 2025-04-01; 2025-06-01; 2025-08-01; 2025-10-01; 2025-12-01
27 | V | Realizar auditoria interna al SG-SST | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos de la entidad. | Realizar auditoria interna al SG-SST, de acuerso con el programa definido por el Proceso de Evaluación Independiente incluyendo al COPASST | Líder SG-SST y COPASST | [12 empty] | X |  | X | Informe de auditoria | bar: 2025-11-01
28 | V | Realizar revisión por la Gerencia al SG-SST | Revisión por la Gerencia al SG-SST 2025 | Ralizar la revisión por parte de la Gerencia al SG-SST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los demas líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad. | Líder SG- SST y Gerencia. | [12 empty] | x |  | x | Presentación , informe y acta de revisión por la Gerencia. | bar: 2025-12-01
29 | A | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SG-SST, los resultados de auditorias internas, externas y de organismos de control, de inspección vigilancia y control y de los resultados de la revisión por la dirección. | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritas en los respectivos planes de mejoramiento establecidos para el SG-SST, durante la vigencia 2025 y/o que esten pendientes de vigencias anteriores. | Documentar los planes de mejoramiento correspondientes, de acuerdo con los resultados y evaluaciones hechas al SG-SST, de acuerdo a las fechas fijadas para la auditoría interna al SG-SST, los resultados de autoevaluaciones, los resultados de los indicadores y las visitas de entes de control, inspección, vigilancia y control. | Líder SG-SST | [14 empty] | x | Seguimientos, lista de chequeo e informe de acciones propuestas | bar: 2025-01-01; 2025-12-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones sucritas en los respectivos planes de mejoramiento documentados y formalizados. | Líder SG-SST | [14 empty] | x | Seguimientos, lista de chequeo e informe de acciones propuestas | bar: 2025-02-01; 2025-08-01; 2025-12-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas suscritas producto de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo. | Líder SG-SST | [14 empty] | x | Seguimientos, lista de chequeo e informe de acciones propuestas | bar: 2025-03-01; 2025-08-01; 2025-12-01
[5 empty] | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 8 | 15 | 14 | 16 | 8 | 15 | 14 | 15 | 10 | 19 | 11 | 16 | 161 |  |  | PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elaboró: Líder SG-SST - Esp. Yasmin Sanchez Moreno |  | Aprobo: Gerencia - Dra. Catherine Van Arcken Martinez
Note on E28: DELL: SE REALIZA ESTRUCTURACION DEL DOCUEMENTO Y SE PRESENTA A LA SECRETRIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PARA SU APROBACIÓN
Note on E93: DELL: SE DEJA EL REQUERIMIENTO AL AREA DE TALENTO HUMANO

## RESUMEN (hidden)
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| OBJETIVO DEL SG-SST |  | No. ACTIVIDADES
1 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
2 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
3 | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa |  | 1
4 | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST |  | 1
5 | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. |  | 2
6 | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
7 | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. |  | 1
8 | Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 1
9 | Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal |  | 1
10 | Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada |  | 1
11 | Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años |  | 1
12 | Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST |  | 1
13 | Definir indicadores |  | 1
14 | Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos |  | 1
15 | Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) |  | 1
16 | Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  | 1
17 | Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. |  | 1
18 | Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización |  | 1
19 | Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 4
20 | Conformar el Comité de convivencia laboral |  | 4
21 | Elaborar un plan de capacitación anual |  | 2
22 | Socialización al copasst del plan capacitación anual. |  | 1
23 | Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo |  | 2
24 | Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL |  | 2
25 | Gestionar y controlar los peligros y riesgos |  | 4
26 | Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales |  | 5
27 | Elaborar el Plan de emergencias |  | 3
28 | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. |  | 1
29 | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. |  | 1
30 | Revision por la gerencia |  | 4
31 | Auditoria interna o externa |  | 8
| NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 62