## VERSIONES
Fecha de aprobación | Versión | Descripción

## PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 - 2027 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA
Componente 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Socializar la Política de Gestión del riesgo de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa | Socialización de la política de gestión del riesgo institucional al 100% de los colaboradores de la institución | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación Institucional | 2025-01-30 | 2025-04-30
|  | 1.1.2 | Evaluar la adherencia a la Politica de Gestión del riesgo | Informe de evaluación de adherencia a la socialización de la política de gestión del Riesgo institucional | Gestión de Asuntos Legales | Planeación Institucional | 2025-01-30 | 2025-04-30
|  | 1.1.3 | Revisar, actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado |  | Planeación Institucional Gestión de Riesgos | 2025-01-30 | 2025-02-28
|  | 1.1.4 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | informes de seguimiento | Direccionamiento Estratégico | Oficina Control Interno | 2025-01-30 | 2025-12-30
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Elaborar y socializar un documento sobre la implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. | Socialización del documento | 12 informes solicitud acceso a la información. | Planeación Institucional Gestión de Riesgos | 2025-04-30 | 2025-12-30
|  | 1.2.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos | Monitoreos a la materialización de los riesgos. |  | Planeación Institucional Control Interno Todos los procesos | 2025-01-30 | 2025-12-30
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Elaborar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte | Documento |  | Gestión de la Información y comunicación SIAU | 2025-04-30 | 2025-12-30
|  | 1.3.2 | Socializar los canales dispuestos por la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | Socializaciones |  | Gestión de la Información y comunicación | 2025-01-30 | 2025-12-30
|  | 1.3.3 | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción | Validaciones | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  | 1.3.4 | Gestionar las quejas de corrupción interpuestas por la parte interesadas | Informe con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas | Gestión de Asuntos Legales | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01
Componente 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 2. REDES Y ARTICULACIÓN | 2.1 Redes internas | 2.1.1 | Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones. | Informe de Diagnóstico de redes internas |  | Gestión de Planeación Institucional | 2025-01-30 | 2025-08-01
|  | 2.1.2 | Informe de seguimiento al PTEP- emitido por la Oficina de Control Interno | Informe cuatrimestral de seguimiento al PTEP |  | Control Interno | 2025-04-30 | 2025-12-30
|  | 2.1.3 | Elaborar informes sobre resultados de Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción | Informe mensual
| 2.2 Redes externas | 2.2.1 | Definir, implementar y fortalecer las redes e instancias de coordinación interinstitucional | Informe
|  | 2.2.2 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la relación interinstitucional | Informe
Componente 3. MODELO ESTADO ABIERTO
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 3. ESTADO ABIERTO | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | Informe de verificación del menú Transparencia acorde a Res. 1519 de 2020 Anexos 2 - 4 |  | Planeación Institucional Gestiónde la Información y Comunicaciones Todos los procesos | 2025-01-25 | 2025-07-01
|  | 3.1.2 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Paipa, como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) |  | Planeación Institucional Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-09-01
|  | 3.1.3 | Publicar los Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para conocimiento de la ciudadanía |  | Asesor Juridico Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  | 3.1.4 | Adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025 |  | Gestión de de la Información y Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-01
|  | 3.1.5 | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | Validaciones de publicación |  | Gestión de contratación | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | 3.1.6 | Actualizar y publicar el inventario de activos de Información de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa | Inventario de activos actualizado y publicado |  | Gestión de de la Información y Comunicaciones | 2025-06-30 | 2025-12-01
|  | 3.1.7 | Elaborar y socializar el Esquema de Publicación de Información | Documento |  | Gestión de de la Información y Comunicaciones | 2025-06-30 | 2025-06-30
|  | 3.1.8 | Elaborar y/o Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa | Documento |  | Gestión de de la Información y Comunicaciones | 2025-07-30 | 2025-07-30
|  | 3.1.9 | Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el ciudadano, con el fin de garantizar el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026 de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa | Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG |  | SIAU | 2025-01-01 | 2025-08-01
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Actualizar, socializar y evaluar el Código de Integridad a los funcionarios y contratistas de la Entidad | Codigo de Integridad actualizado Socialización del Documento Informe de adherencia al conocimiento |  | Gestión del Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-01
|  | 3.2.2 | Implementar estrategias para aplicar los lineamientos del Codigo de Integridad en la entidad | Estrategias de implementación del Código de Integridad |  | Gestión del Talento Humano SIAU | 2025-01-15 | 2025-12-01
|  | 3.2.3 | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | 3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Gestión de de la Información y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-12-01
|  | 3.2.4 | Gestión preventiva de conflicto de interés Elaborar, socializar y evaluar el documento sobre la Resolución de Conflictos de Interés | Documento Informe de evaluación |  | Gestión de Planeación Institucional | 2025-03-01 | 2025-12-01
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos | Informe publicado |  | Gerencia Gestión de Planeación Institucional Líderes de Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-04-01
|  | 3.3.2 | Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSF y percepción de los grupos de valor. | Informe mensual publicado. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  | 3.3.3 | Aplicar encuestas de percepción de satisfacción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Presentar Informe mensual de los resultados de la encuesta en comité de Etica. Implementar acciones correctivas o planes de mejora formulados |  | SIAU | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | 3.3.4 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, que incluya estado actual de la contratación en la institución | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada |  | Gerencia Gestión de Planeación Institucional Líderes de Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-05-12 | 2025-05-12
|  | 3.3.5 | Aplicar encuesta al final de la Audiencia Pública a todos los Participantes, con el fin de evaluar el Proceso de Rendición de Cuentas | Informe Encuesta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | Gestión de Planeación Institucional | 2025-06-12 | 2025-06-12
|  | 3.3.6 | Evaluar y hacer retroalimentación de la Gestion de Rendición de Cuentas | Informe Gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | Gestión de Planeación Institucional | 2025-06-12 | 2025-06-12
|  | 3.3.7 | Generar Plan de Mejora de la Gestion de Rendición de Cuentas | Plan de Mejorade la Gestión de Rendición de cuentas |  | Gestión de Planeación Institucional | 2025-06-12 | 2025-06-12
|  | 3.3.8 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | Informe elaborado y publicado |  | Gerencia Gestión de Planeación Institucional Líderes de Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-06-01
|  | 3.3.9 | Efectuar traslado de las PQRS que se reciben por medio de canales abiertos en redes sociales, con el fin de dar respuesta a las mismas por parte de la institución | Presentar Informes de PQRS recibidas por redes sociales |  | SIAU | 2025-01-30 | 2025-12-30
Componente 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Revisar, actualizar e implementar la Política de Prestación de Servicios | Politica |  | Lider Misional Lider de Calidad | 2025-01-01 | 2025-04-01
| 4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Actualizar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT- | 100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT | 12 informes solicitud acceso a la información. | Lider Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-07-01
|  | 4.2.2 | Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral. | Tres seguimientos en SUIT |  | Planeación Institucional Lider Gestión de la Información y Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-01
| 4.3 Participación ciudadana. | 4.3.2 | Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad. | Espacios realizados |  | Gerencia Planeación Institucional - Todos los procesos | 2025-05-01 | 2025-12-01
|  | 4.3.3 | Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad. | (2) jornadas de capacitación |  | Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  | 4.3.4 | Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la E.S.E. HSVPP en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día internacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre) | (2) campañas realizadas |  | Gestión de la Información y comunicación Organizacional Gestión de Planeación Institucional | 2025-08-01 | 2025-12-01